## Sheet1
长子县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 中国义乌长子工厂(标准化厂房)建设项目
主管部门及代码 |  |  | 599-预算股单位 |  | 实施单位 |  | 长子县住房和城乡建设管理局
项目属性 |  |  | 一次性项目（1年结束） |  | 项目期 |  | 1年
项目资金 （元） |  |  | 实施期资金总额： | 130,000,000 | 年度资金总额： |  | 0
|  |  | 其中：中央财政资金 | 0 | 其中：中央财政资金 |  | 0
|  |  | 省级财政资金 | 130,000,000 | 省级财政资金 |  | 0
|  |  | 市县（区）财政资金 | 0 | 市县（区）财政资金 |  | 0
|  |  | 单位自筹 | 0 | 单位自筹 |  | 0
|  |  | 其他资金 |  | 其他资金
项目概况 |  |  | 项目总占地面积29341平方米，总建筑面积39479.45平方米。主要包括1栋4层综合楼，6栋3层标准化厂房以及锅炉房、门房、室外硬化、绿化、室外配套管网、围墙大门等相关配套设施。该项目总投资17465.89万元，本次申请13000万元。
立项依据 |  |  | 长子发改审字【2021】4号
项目设立必要性 |  |  | 1、是夯实产业基础、持续增加农民收入的有效手段2、促进长子县产业快速发展的需要3、增加就业带动相关产业链发展的需要
保证项目实施的制度、措施 |  |  | 1、本项目已列入县重点工程，县委县政府高度重视。2、本项目场地东侧紧邻228省道，北侧为乡村公路，西侧及南侧现状为耕地。具有便捷的交通条件，便于项目运营后的管理。
项目实施计划 |  |  | 本项目建设进度计划为12个月。第1-3月进行施工前准备工作，第4-10月，进行建筑物土建工程的施工，第11-12月，进行工程的竣工验收。本次申请支付13000万元。
实施期目标 | [5 empty] | 年度目标
总体目标 | 小商品加工厂建设对带动地方经济发展，提高居民收入，改善群众生活水平，增加地方财政收入具有良好的作用
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产出指标 | 数量指标 | 厂房建成数量 | 6栋 |  | 数量指标
|  | 质量指标 | 工程合格率 | ≥95% |  | 质量指标
|  | 时效指标 | 工程进度及时性 | 及时 |  | 时效指标
|  | 成本指标 | 本次申请资金 | 13000万元 |  | 成本指标
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动地方经济发展 | 带动 |  | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 |  |  |  | 社会效益指标
|  | 生态效益指标 |  |  |  | 生态效益指标
|  | 可持续影响指标 |  |  |  | 可持续影响指标
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥85% |  | 服务对象满意度指标
负责人： |  | 经办人： | 卫惠娟 | 联系电话： |  | 13994683080 | 填报日期： | 20220705101024